篮球赛财务执行进度汇报

**一、具体内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预算（元） | 实际开销（元） | 差额（元） | 说明 |
| 矿泉水 | 240 | ≈540 | ＋300 | 队员需求量过大 |
| 药品 | 200 | ≈50 | ﹣150 | 赛后结算 |
| 交通费 | 50 | 0 | ﹣50 | 暂无出行需要 |
| 队服 | 2400 | 838.5 | ﹣1561.5 | 实际价格偏低 |
| 篮球 | 400 | 800 | ＋400 | 作为奖品；比赛用球沿用上届 |
| 哨子 | 32 | 0 | ﹣32 | 裁判自带无需研会提供 |
| 帽子 | 240 | 0 | ﹣240 | 没开发票，实际花费38元 |
| 记分牌 | 30 | 0 | ﹣30 | 沿用上届 |
| 奖杯 | 150 | 228 | ＋78 | 实际价格偏高 |
| 集体奖状 | 80 | 80 | 0 | 正常 |
| 个人奖状 | 20 | 20 | 0 | 正常 |
| 横幅&海报 | 400 | 120 | ﹣280 | 实际价格偏低 |
| 护膝 | 160 | 52.4 | ﹣107.6 | 实际价格过高，改为纸巾 |
| 护腕 | 320 | 310.4 | ﹣9.6 | 实际价格过高，改为签字笔 |
| 裁判费 | 1600 | 1600 | 0 | 赛后结算 |
| 流动资金 | 78 | 0 | ﹣78 | 尚未动用 |
| 总计 | 6400 | 4639.3 | ﹣1760.7 |  |

**二、更多项目申请**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 单价 | 数量 | 金额（元） |
| 工作餐 | 工作人员晚餐 | 35元/份 | 8人\*4天=32份 | 1120 |
| 奖品 | 金奖和纪念奖 | 约300元 | 1 | 300 |
| 总计 |  |  |  | 1420 |
| 结余 |  |  |  | 340.7 |

2017年5月11日星期四