篮球赛工作安排

一、活动流程

（1）4月20日~5月1日：活动准备、赛事宣传、组织报名。

（2）5月9日：抽签仪式。

（3）5月10日：小组赛第一天。

（4）5月11日：小组赛第二天。

（5）5月12日：小组赛第三天。

（6）5月15日：半决赛

（7）5月16日：排位赛、决赛、颁奖仪式。

（8）5月16日~5月20日：赛后工作。

二、比赛时间

（1）每场比赛共50分钟，包括上半场20分钟、中场休息10分钟、下半场20分钟。

（2）16:00~16:30相关人员入场并进行信息确认。

（3）16:30~17:20为当天第一场比赛。

（4）17:30~18:20为当天第二场比赛。

（5）决赛当天（5月9日）的18:30~19:00为颁奖仪式。

三、人员分组

（1）组织：刘畅、许晓东、李明阳、王克、雪小帅。

（2）宣传：王克、唐波、张一鸣、杨心盼。

（3）财物：李明阳、刘畅、林翔。

（4）技术：胡海琛、刘畅、许晓东、王佳欣。

（5）通信：王佳欣、许晓东、李明阳、王克、牟笑莹、林翔、张一鸣、焦阳。

四、具体安排

（1）刘畅

#1. 申请比赛场地。

#2. 购买球员和裁判的服装。

#3. 协助[胡海琛]制定比赛规则和评奖标准。

#4. 接收报名信息。

#5. 担任小组赛第一天（5月10日）现场工作人员。

#6. 担任小组赛第三天（5月12日）现场总指挥。

#7. 担任决赛当天（5月16日）颁奖嘉宾。

#8. 协助[林翔]完成赛后报账工作。

（2）许晓东

#1. 确定和联络天基实验室代表队的领队。

#2. 确定和联络各比赛场次的裁判，传达活动通知。（协助者：[王佳欣]）

#3. 协助[胡海琛]完成裁判培训工作。

#4. 抽签仪式当天（5月9日）向各裁判分发工作服。

#5. 担任小组赛第二天（5月11日）现场工作人员。

#6. 担任决赛当天（5月16日）现场总指挥。

#7. 担任决赛当天（5月16日）颁奖仪式主持人。

（3）李明阳

#1. 确定和联络总体部代表队的领队。

#2. 购买奖品、奖状、奖杯、证书、药品、篮球、哨子等活动用品。

#3. 担任小组赛第三天（5月12日）现场工作人员。

#4. 担任半决赛当天（5月15日）现场总指挥。

#5. 担任决赛当天（5月16日）颁奖嘉宾。

#6. 协助[林翔]完成赛后报账工作。

（4）王克

#1. 确定和联络可信实验室代表队的领队。

#2. 在微信公众号发文进行活动宣传。

#3. 联系李彩丽老师群发电子邮件进行赛事宣传。

#4. 担任小组赛第二天（5月11日）现场总指挥。

#5. 担任半决赛当天（5月15日）现场工作人员。

#6. 担任决赛当天（5月16日）颁奖嘉宾。

（5）雪小帅

#1. 担任小组赛第一天（5月10日）现场总指挥。

#2. 担任决赛当天（5月16日）现场工作人员。

#3. 担任决赛当天（5月16日）颁奖嘉宾。

（6）唐波

#1. 组织人手制作和张贴活动宣传海报。（协助者：[张一鸣]、[杨心盼]）

（7）张一鸣

#1. 确定和联络软工实验室代表队的领队。

#2. 协助[唐波]制作和张贴活动宣传海报。

（8）杨心盼

#1. 协助[唐波]制作和张贴活动宣传海报。

（9）林翔

#1. 确定和联络并行实验室代表队的领队。

#2. 组织进行赛后报账工作。（协助者：[刘畅]、[李明阳]）

（10）胡海琛

#1. 组织制定比赛规则和评奖标准。（协助者：[刘畅]）

#2. 组织进行裁判培训工作。（协助者：[许晓东]）

（11）王佳欣

#1. 组织联络各实验室代表队的领队，传达通知。

#2. 抽签仪式当天（5月9日）组织各领队进行分组抽签。

#3. 抽签仪式当天（5月9日）向各领队分发比赛队服。

#4. 协助[许晓东]确定和联络各比赛场次的裁判。

（12）牟笑莹

#1. 确定和联络国重实验室代表队的领队。

（13）焦阳

#1. 确定和联络人机实验室代表队的领队。

五、特殊身份

（物资准备人员，计分人员1，计分人员2，计时人员，拍照人员兼职防疫人员）

（1）比赛现场总指挥

代表研究生会全权负责比赛当天各项工作。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总指挥安排 | | | | |
| 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月15日 | 5月16日 |
| 雪小帅 | 王克 | 刘畅 | 李明阳 | 许晓东 |

（2）比赛现场工作人员

配合总指挥完成当天赛事的各项工作。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作人员安排 | | | | |
| 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月15日 | 5月16日 |
| 刘畅 | 许晓东 | 李明阳 | 王克 | 雪小帅 |

（3）研究生会驻实验室联络员

代表研究生会确认和联络本实验室领队，协助领队动员和组织学生参与比赛。确认领队之后，请联络员将领队的姓名和联系方式发送给[王佳欣]。

|  |  |
| --- | --- |
| 联络员安排 | |
| 总体部 | 李明阳 |
| 国重实验室 | 牟笑莹 |
| 并行实验室 | 林翔 |
| 可信实验室 | 王克 |
| 软工实验室 | 张一鸣 |
| 人机实验室 | 焦阳 |
| 天基实验室 | 许晓东 |

（4）实验室代表队领队

动员和组织本实验室学生积极参与比赛，并代表本实验室与研究生会进行联络和沟通。

学生参与比赛的方式主要有：作为参赛队队员报名参加比赛；作为观众到现场观看比赛；作为记分牌管理人员参与比赛（请与比赛现场的工作人员联系）；作为裁判执法比赛。

由[王佳欣]负责管理。

（5）比赛裁判

接受研究生会提供的技术培训，并执法各场次比赛。

由[许晓东]负责管理。

由[胡海琛]负责培训。